

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**เทศบาลตำบลกระสัง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4)**

**โดย**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**เทศบาลตำบลกระสัง**

**อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์**

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 3 ข้อ 11 ข้อ 12(3) และ ข้อ 13(5) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระสัง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระสัง

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ ๑** บทนำ ๑

**ส่วนที่ ๒** การติดตามและประเมินผล 5

**ส่วนที่ ๓** ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 19

**ส่วนที่ ๔** การประเมินความพึงพอใจ 29

**ส่วนที่ 5** สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 36

**ภาคผนวก**

**-** คำสั่งเทศบาลตำบลกระสัง

- แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยูที่การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน ใหลุลวง คาใช้จายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือ ไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยง ในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตาง ๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการ ตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้น ในโครงการและการเสนอทางแก้ปญหาในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงาน ที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการ ตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการ ใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการ ตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปน กระบวนการตัดสิน คุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม

การติดตามและประเมินผล จึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการ ตอหรือยุติโครงการตางๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวาการดําเนินการใดๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวและที่ไดจัดทําเปน งบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนใน ทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปนผลผลิตการบริการ หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

จากเหตุผลดังกลาว เทศบาลตำบลกระสัง จึงตองดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระสังประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-2-

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ

2) เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

3) เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง

4) เพื่อรับทราบระดับผลสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระสัง

5) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6) สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกระสังว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

**3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

**3.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระสัง จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำ หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ ๒

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

-3-

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**รายงาน**ผล

**เสนอ**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

**เสนอ**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

**เสนอ**

**3.2. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

**3.2.1 วิธีการในการติดตามและประเมินผล** มีวิธีการดังนี้

(๑) ตรวจสอบจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 –๒๕๖5) และที่เปลี่ยนแปลง/แก้ไข

(2) ตรวจสอบจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำไปจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โดยตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 และที่เพิ่มเติม โครงการจ่ายขาดเงินสะสม และเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือไม่ ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือไม่อย่างไร หรือมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร

(4) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(6) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

**3.2.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

(1) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

-4-

(2) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

**แบบนำเข้าข้อมูล**

**(Input)**

**แบบติดตามแผนฯ (Process)**

**แบบประเมินผลแผนฯ (Output)**

**แบบที่ ๑**

แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**แบบที่ 2**

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

# แบบที่ 3

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

**4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้

1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน

2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

3) สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

4) มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่

สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสทบทวนว่า

1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่

2) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่

3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย

4) ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมหรือไม่

5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรดำเนินการต่อบ้าง

6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา**

**วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลกระสัง**

“เมืองน่าอยู่ สังคมเป็นสุข การศึกษามีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล”

**ยุทธศาสตร์ (Strategy) :**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ

**เป้าประสงค์**

1. เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

2. เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการอาชีพ

3. เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้น

4. เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล

**ตัวชี้วัด**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

- ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองที่ดีขึ้น

- ระดับความสำเร็จของการบริหารจดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- ร้อยละของชุมชนที่มีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

- จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา

- จำนวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจพัฒนาศักยภาพตนเอง

- จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีอันดีงา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

- จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักสูตรต่าง ๆ

- จำนวนผู้นำชุมชนที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน

- ร้อยละของประชาชนในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้

- จำนวนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ

- ร้อยละความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

- ร้อยละของปริมาณเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและบริการชุมชน

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารรับบริการ

-6-

**ค่าเป้าหมาย**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

-ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

-ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

-ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ

**-**ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ

**กลยุทธ์**ประกอบด้วย 4 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

1.3 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.1 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและครอบครัว

2.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ

2.3 แนวทางการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

3.1 แนวทางการพัฒนาผู้นำและองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

3.2 แนวทางการส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิภาพประชาชนและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ

4.1 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

4.2 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และระบบสารสนเทศ

4.3 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ

-7-

เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลกระสัง จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ ***“ พัฒนาองค์กรโดยนำหลัก ธรรมาภิบาลมาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่อย่างมีความสุข”***

**ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม**

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล**

**เป้าประสงค์**

**ตัวชี้วัด**

**ค่าเป้าหมาย**

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

-8-

**2. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลกระสัง ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 3 แบบ โดยเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ จากทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง ดังนี้

**แบบที่ 1 แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกระสัง โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลตำบลกระสังได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

**ชื่อเทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระสัง ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ เทศบาลตำบลกระสัง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และที่เปลี่ยนแปลง/แก้ไข**

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และที่เปลี่ยนแปลง/แก้ไข

-9-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | | **2565** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | 65 | 18,542,500 | 96 | 32,737,500 | 75 | 53,395,500 | 58 | 24,605,500 | 48 | 17,805,500 |
| การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 60 | 7,413,830 | 68 | 7,782,008 | 68 | 7,877,008 | 68 | 7,807,008 | 68 | 7,807,008 |
| การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม | 14 | 5,648,800 | 19 | 6,313,540 | 19 | 6,448,520 | 18 | 6,694,430 | 18 | 6,694,430 |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | 33 | 4,722,800 | 36 | 5,256,800 | 36 | 5,364,000 | 36 | 5,284,000 | 36 | 5,284,000 |
| **รวม** | **172** | **36,327,930** | **219** | **52,089,848** | **198** | **73,085,028** | **180** | **44,390,938** | **170** | **37,590,938** |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2564**

เทศบาลตำบลกระสัง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 40 โครงการ จำนวนเงิน 31,348,400 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 37 โครงการ จำนวนเงิน 24,347,516 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | 10 | 2,277,995.31 | 7 | 1,362,995.31 |
| การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 14 | 20,718,760.00 | 14 | 20,718,760.00 |
| การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม | 2 | 108,956.30 | 2 | 108,956.30 |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | 14 | 2,156,804.50 | 14 | 2,156,804.50 |
| **รวม** | **40** | **25,262,516.11** | **37** | **24,347,516.11** |

-10-

   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลกระสัง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

-11-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1. | การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค | 25,000.00 | 10,882.00 | 10,882.00 | 14,118.00 |
| 2. | การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 36,000.00 | 29,947.00 | 29,947.00 | 6,053.00 |
| 3. | การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 6,000.00 | 2,943.00 | 2,943.00 | 3,057.00 |
| 4. | การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 16 ซอย 2 (เริ่มจากถนนเทศบาล 16 - ถนนเทศบาล 12 ซอย 1) | 398,000.00 | 396,000.00 | 396,000.00 | 2,000.00 |
| 5. | การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาแบบเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 3 (เริ่มจากที่ว่าการอำเภอ - ถนนเทศบาล 14) | 470,000.00 | 467,000.00 | 467,000.00 | 3,000.00 |
| 6. | การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบ่อพักเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 9 ฝั่งทิศตะวันตก (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ) | 538,000.00 | 370,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 7. | การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 15 (ตั้งแต่สี่แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 1 - สามแยกถนนเทศบาล 1) | 296,000.00 | 271,223.31 | 271,223.31 | 24,776.69 |
| 8. | การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ซอยศุภวิมลพันธ์ 2 ถึงซอยศุภวิมลพันธ์ 3 ฝั่งทิศตะวันออก | 186,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 1,000.00 |
| 9. | การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระสังพร้อมติดตั้งตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลกระสัง | 386,000.00 | 386,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง | 159,000.00 | 159,000.00 | 0.00 | 0.00  -12- |
| 11. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ/งานรัฐพิธี | 30,000.00 | 5,170.00 | 5,170.00 | 24,830.00 |
| 12. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,193,400.00 | 1,716,560.00 | 1,716,560.00 | 476,840.00 |
| 13. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,193,400.00 | 1,716,560.00 | 1,716,560.00 | 476,840.00 |
| 14. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,193,400.00 | 1,716,560.00 | 1,716,560.00 | 476,840.00 |
| 15. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,193,400.00 | 1,716,560.00 | 1,716,560.00 | 476,840.00 |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 16. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,193,400.00 | 1,716,560.00 | 1,716,560.00 | 476,840.00 |
| 17. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,193,400.00 | 1,716,560.00 | 1,716,560.00 | 476,840.00 |
| 18. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,193,400.00 | 1,716,560.00 | 1,716,560.00 | 476,840.00 |
| 19. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,193,400.00 | 1,716,560.00 | 1,716,560.00 | 476,840.00 |
| 20. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,193,400.00 | 1,716,560.00 | 1,716,560.00 | 476,840.00  -13- |
| 21. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,193,400.00 | 1,716,560.00 | 1,716,560.00 | 476,840.00 |
| 22. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,193,400.00 | 1,716,560.00 | 1,716,560.00 | 476,840.00 |
| 23. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,193,400.00 | 1,716,560.00 | 1,716,560.00 | 476,840.00 |
| 24. | การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการวันลอยกระทง | 150,000.00 | 114,870.00 | 114,870.00 | 35,130.00 |
| 25. | การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 26. | การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลกระสัง | 100,000.00 | 98,956.30 | 98,956.30 | 1,043.70 |
| 27. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตำบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง | 166,000.00 | 161,816.50 | 161,816.50 | 4,183.50 |
| 28. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง | 274,800.00 | 274,800.00 | 274,800.00 | 0.00 |
| 29. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 199,200.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | 0.00 |
| 30. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 10,000.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 4,375.00  -14- |
| 31. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 32. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 33. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล | 199,200.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | 0.00 |
| 34. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 99,600.00 | 66,400.00 | 66,400.00 | 33,200.00 |
| 35. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | 99,600.00 | 99,600.00 | 99,600.00 | 0.00 |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 36. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ | 20,000.00 | 8,963.00 | 8,963.00 | 11,037.00 |
| 37. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | 99,600.00 | 99,600.00 | 99,600.00 | 0.00 |
| 38. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมือง | 907,200.00 | 882,000.00 | 882,000.00 | 25,200.00 |
| 39. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย | 102,400.00 | 99,600.00 | 99,600.00 | 2,800.00 |
| 40. | การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |

-15-

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

-16-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | 65 | 27,038,500.00 | 17 | 2,640,000.00 | 10 | 2,277,995.31 | 7 | 1,362,995.31 |
| 2.การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 68 | 7,807,008.00 | 27 | 26,810,800.00 | 14 | 20,718,760.00 | 14 | 20,718,760.00 |
| 3.การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม | 18 | 6,694,430.00 | 7 | 220,000.00 | 2 | 108,956.30 | 2 | 108,956.30 |
| 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | 38 | 5,434,000.00 | 23 | 2,605,600.00 | 14 | 2,156,804.50 | 14 | 2,156,804.50 |
| **รวม** | **189** | **46,973,938.00** | **74** | **32,276,400.00** | **40** | **25,262,516.11** | **37** | **24,347,516.11** |

-10-

-17-

**ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

**ปัญหา/อุปสรรค**

1. โครงการมีจำนวนมากกว่างบประมาณที่จะดำเนินการในแต่ละปี

2. โครงการที่บรรจุเข้าแผนพัฒนาไม่มีความพร้อมในด้านพื้นที่ ทำให้เสียเวลา เสียประโยชน์

3. หน่วยดำเนินการเจ้าของโครงการไม่ตรวจสอบและดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

4. การบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan (การลงนามในสัญญา) มีการลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้การประเมินผลผ่านระบบ e-plan ไม่ผ่านเกณฑ์

**ข้อเสนอแนะ**

1. ควรคัดกรองโครงการในทุกระดับก่อนเข้าแผนพัฒนา

2. โครงการที่เสนอเข้าแผนต้องมีความพร้อมด้านพื้นที่และงบประมาณ

3. โครงการทุกโครงการควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

4. สำนัก/กอง ต้องศึกษาระเบียบฯ ปัญหา/อุปสรรค ความพร้อมของโครงการ ก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนา เพื่อลดปัญหาการในการดำเนินงาน

5. ให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan (การลงนามในสัญญา) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

-18-

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** : **แบบที่ 3** เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล ตำบลกระสัง ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑.๑ ชื่อ เทศบาลตำบลกระสัง

๑.๒ รายงาน วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕64

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64**

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **บรรจุในข้อบัญญัติ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ** |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | 65 | 17 | 26.16 |
| การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 68 | 27 | 39.71 |
| การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม | 18 | 7 | 38.89 |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | 38 | 23 | 60.53 |
| **รวม** | **189** | **74** | **39.16** |

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

**1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**  ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน

1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน

(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน

(8) แผนงาน 5 คะแนน

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

**2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ประกอบด้วย

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน

2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน

-20-

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

(3) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

**3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **๒๐** | **18.11** |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **20** | **17.75** |
| **๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย** | **60** | **55.89** |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) | 9.33 |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) | 9.44 |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) | 9.22 |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) | 4.56 |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | (๕) | 4.56 |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) | 4.67 |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) | 4.67 |
| ๓.๘ แผนงาน | (๕) | 4.78 |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) | 4.67 |
| **รวมคะแนน** | **๑๐๐** | **91.78** |

-21-

**4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ | **๒๐**  (๓) | 18.10  2.78 |
| (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (๒) | 1.78 |
| (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่นการศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ ฯลฯ | (๒) | 1.89 |
| (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (๒) | 1.78 |
| (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (๒) | 1.78 |
| (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (๒) | 1.89 |
| (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) | 1.78 |
| (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) | 1.89 |
| (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓) | 2.56 |

-22-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | **20**  (5) | 17.78  4.44 |
| (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (3) | 2.67 |
| (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (3) | 2.78 |
| (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (3) | 2.67 |
| (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (3) | 2.67 |
| (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) | (3) | 2.56 |

-23-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๓. ยุทธศาสตร์**  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๓.๔ วิสัยทัศน์  ๓.๕ กลยุทธ์  ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)  ๓.๘ แผนงาน  ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | **ควรประกอบด้วย**  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | **๖0**  (๑๐) | 55.89  9.33 |
| สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ | (๑๐) | 9.44 |
| สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ | (๑๐) | 9.22 |
| วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (๕) | 4.56 |
| แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (๕) | 4.56 |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (๕) | 4.67 |
| ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (๕) | 4.67 |
| แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว | (๕) | 4.78 |
| ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) | 4.67 |
| **รวมคะแนน** | | **๑๐๐** | **91.78** |

-24-

**5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลกระสัง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **๑๐** | **9.22** |
| **๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **๑๐** | **9.56** |
| **๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **๑๐** | **9.22** |
| **๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **๑๐** | **9.11** |
| **๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **๖๐** | **54.44** |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) | 4.78 |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) | 4.56 |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) | 4.67 |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (๕) | 4.33 |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  สังคมแห่งชาติ | (๕) | 4.44 |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (๕) | 4.33 |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) | 4.56 |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (๕) | 4.33 |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (๕) | 4.67 |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) | 4.78 |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ | (๕) | 4.67 |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (๕) | 4.33 |
| **รวมคะแนน** | **๑๐๐** | **91.56** |

-25-

**6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลกระสัง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/(Global Demand) และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **๑๐** | **9.22** |
| **๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | ๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | **๑๐** | **9.56** |
| **๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | **๑๐** | **9.22** |
| **๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  ๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | **๑๐** | **9.11** |

-26-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๕. โครงการพัฒนา**  ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี  ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | **๖๐**  (๕) | 54.44  4.78 |
| มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (๕) | **4.56** |
| สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (๕) | **4.67** |
| โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (๕) | **4.33** |
| โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (๕) | **4.44** |

-27-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเป็นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (๕) | **4.33** |
| โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน | (๕) | 4.56 |
| เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | (๕) | 4.33 |
| งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) | (๕) | 4.67 |
| การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ | (๕) | 4.78 |

-28-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (๕) | 4.67 |
| ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (๕) | **4.33** |
| **รวมคะแนน** | | **๑๐๐** | **91.56** |

**ส่วนที่ 4**

**การประเมินความพึงพอใจ**

**หลักการและเหตุผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา การประเมินจะช่วยทำให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดำเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของประชาชนต่อเทศบาลตำบลกระสัง ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**วัตถุประสงค์**

๑. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลกระสัง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

๒. เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลกระสังในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น

จากหลักการและเหตุผล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลตำบลกระสัง จะต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เทศบาลตำบลกระสัง จึงมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

**ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)**

**ของเทศบาลตำบลกระสัง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64**

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง**

**เทศบาลตำบลกระสัง มีจำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 100 ชุด**

**ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

**ตารางที่ 1** *แสดงจำนวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
| ชาย | 40 | 40 |
| หญิง | 60 | 60 |
| รวม | **100** | **100** |

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 60

-30-

**ตารางที่ 2** *แสดงจำนวนร้อยละของอายุผู้ตอบแบบสอบถาม*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| อายุ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
| ต่ำกว่า 20 ปี | 10 | 10 |
| 20 – 40 ปี | 20 | 20 |
| 41 – 60 ปี | 30 | 30 |
| 61 ปีขึ้นไป | 40 | 40 |
| รวม | 100 | 100 |

**จากตารางที่ 2 พบว่า** อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 40 รองลงมา ช่วงอายุ 41 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 และช่วงอายุน้อยที่สุด คือ ต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็น ร้อยละ 10

**ตารางที่ 3** *แสดงจำนวนร้อยละของการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
| ประถมศึกษา | 70 | 70 |
| มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | 22 | 22 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 2 | 2 |
| ปริญญาตรี ขึ้นไป | 6 | 6 |
| **รวม** | **100** | **100** |

**จากตารางที่ 3 พบว่า** ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 70 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 22 และระดับการศึกษาน้อยที่สุด คือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 2

**ตารางที่ 4** *แสดงจำนวนร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| อาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
| เกษตรกร | 54 | 54 |
| รับจ้าง | 20 | 20 |
| นักเรียน/นักศึกษา | 14 | 14 |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 10 | 10 |
| รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 2 | 2 |
| **รวม** | **100** | **100** |

**จากตารางที่ 4 พบว่า** ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 54 รองลงมา อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 20 และน้อยที่สุดคืออาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2

-31-

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่**

**ตารางที่ 5** แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสังต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่** | **ระดับความพึงพอใจ** | | | | | ค่าเฉลี่ย | | ผลลัพธ์ | |
| มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 40 | 40 | 10 | 10 | 0 | 4.10 | | มากที่สุด | |
| 2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.40 | | มากที่สุด | |
| 3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบและรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 70 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4.60 | | มากที่สุด | |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.80 | | มากที่สุด | |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 64 | 30 | 6 | 0 | 0 | 4.58 | | มากที่สุด | |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 76 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4.72 | | มากที่สุด | |
| 7. มีการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน | 20 | 50 | 20 | 10 | 0 | 3.80 | | มาก | |
| 8. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | | มากที่สุด | |
| **ค่าเฉลี่ยรวม** | | | | | | | **4.45** | | **มากที่สุด** |
| **ร้อยละ** | | | | | | | **89** | | |

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ข้อ 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 4.80 รองลงมา คือ ข้อ 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 4.72 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 7. มีการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 3.80

-32-

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น**

**ตารางที่ 6** แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสังการพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **ระดับความพึงพอใจ** | | | | | ค่าเฉลี่ย | | ผลลัพธ์ | |
| มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 4 | 60 | 20 | 16 | 0 | 3.52 | | มาก | |
| 2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 0 | 20 | 60 | 20 | 0 | 3.00 | | ปานกลาง | |
| 3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบและรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 4.00 | | มาก | |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 40 | 56 | 4 | 0 | 0 | 4.36 | | มากที่สุด | |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 20 | 50 | 30 | 0 | 0 | 3.90 | | มาก | |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 26 | 70 | 4 | 0 | 0 | 4.22 | | มากที่สุด | |
| 7. มีการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน | 10 | 40 | 36 | 14 | 0 | 3.46 | | ปานกลาง | |
| 8. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 12 | 44 | 28 | 16 | 0 | 3.52 | | มาก | |
| **ค่าเฉลี่ยรวม** | | | | | | | **3.75** | | **มาก** |
| **ร้อยละ** | | | | | | | **74.95** | | |

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสังด้านการพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 4.36 รองลงมา คือ ข้อ 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 4.22 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.00

-33-

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม**

**ตารางที่ 7** แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม** | **ระดับความพึงพอใจ** | | | | | ค่าเฉลี่ย | ผลลัพธ์ |
| มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 20 | 50 | 16 | 14 | 0 | 3.76 | มาก |
| 2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 22 | 60 | 10 | 8 | 0 | 3.96 | มาก |
| 3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบและรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 40 | 40 | 16 | 4 | 0 | 4.16 | มากที่สุด |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 4.30 | มากที่สุด |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 20 | 50 | 20 | 10 | 0 | 3.80 | มาก |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 20 | 40 | 30 | 10 | 0 | 3.70 | มาก |
| 7. มีการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน | 30 | 60 | 10 | 0 | 0 | 4.20 | มากที่สุด |
| 8. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 40 | 56 | 4 | 0 | 0 | 4.36 | มากที่สุด |
| **ค่าเฉลี่ยรวม** | | | | | | **4.03** | **มากที่สุด** |
| **ร้อยละ** | | | | | | **80.60** | |

จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง ด้านการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 8. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.36 รองลงมา คือ ข้อ 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 4.30 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 3.70

-34-

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ**

**ตารางที่ 8** แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ** | **ระดับความพึงพอใจ** | | | | | ค่าเฉลี่ย | ผลลัพธ์ |
| มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 60 | 30 | 16 | 4 | 0 | 4.36 | มากที่สุด |
| 2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 4.40 | มากที่สุด |
| 3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบและรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 30 | 56 | 10 | 4 | 0 | 4.12 | มากที่สุด |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 44 | 36 | 10 | 10 | 0 | 4.14 | มากที่สุด |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | มากที่สุด |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 30 | 40 | 20 | 8 | 2 | 3.88 | มาก |
| 7. มีการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 4.30 | มากที่สุด |
| 8. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 50 | 40 | 8 | 2 | 0 | 4.38 | มากที่สุด |
| **ค่าเฉลี่ยรวม** | | | | | | **4.27** | **มากที่สุด** |
| **ร้อยละ** | | | | | | **82.50** | |

จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.60 รองลงมา คือ ข้อ 2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.40 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 3.88

-35-

**สรุป ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | ค่าเฉลี่ย | ผลลัพธ์ |
|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | 4.45 | มากที่สุด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 3.75 | มากที่สุด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม | 4.03 | มากที่สุด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | 4.27 | มากที่สุด |
|  | **4.13** | **มากที่สุด** |
| **ร้อยละ** | **82.50** |  |

**หมายเหตุ : ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน**

4.01 - 5.00 ความพึงพอใจมากที่สุด

3.51 - 4.00 ความพึงพอใจมาก

2.25 - 3.50 ความพึงพอใจปานกลาง

1.51 - 2.50 ความพึงพอใจน้อย

0 - 1.50 ความพึงพอใจควรปรับปรุง

**ส่วนที่ 5**

**สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**๑. ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)**

จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระสัง สามารถสรุปได้ ดังนี้

๑.๑ เทศบาลตำบลกระสัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

๑.๒ เทศบาลตำบลกระสังสามารถนำโครงการในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุในเทศบัญญัติได้ **ร้อยละ *39.16*** *(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **บรรจุใน**  **เทศบัญญัติ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ** |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ | 65 | 17 | 26.16 |
| การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 68 | 27 | 39.71 |
| การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม | 18 | 7 | 38.89 |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ | 38 | 23 | 60.53 |
| **รวม** | **189** | **74** | **39.16** |

**๒. ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)**

จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลกระสัง สามารถสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ เทศบาลตำบลกระสัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561

๒.๒ เทศบาลตำบลกระสัง สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 78.28 ของโครงการที่นำมาบรรจุในเทศบัญญัติ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การดำเนินงาน** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | | **บรรจุในเทศบัญญัติ** | | **เบิกจ่าย** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| **โครงการ** | **โครงการ** | **โครงการ** |
| โครงการ | **189** | **46,973,938.00** | **74** | **32,276,400.00** | **37** | **24,347,516.11** |
| ร้อยละ | | | 39.16 | 68.72 | 50 | 75.44 |

-37-

**๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64**

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลกระสังในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 พบว่า**ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.50** สาเหตุอาจมาจากเทศบาลฯ ได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 189 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมท้องถิ่นและประชาคมตำบลแล้ว เทศบาลตำบลกระสัง สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการได้ 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.16 สามารถดำเนินการได้ 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 จากงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้วไม่สามารถดำเนินการตามภารกิจที่ได้ตั้งไว้ จำนวน 50 โครงการ

**๔. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน**

เทศบาลตำบลกระสัง ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้เทศบาลฯ ดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อเทศบาลตำบลกระสังได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลฯ ยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ ก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด

**๕. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลกระสัง**

**๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง มีดังนี้**

**ปัญหา**

๑) เทศบาลตำบลกระสังได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด

๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

๓) ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกระสัง มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

**อุปสรรค**

เทศบาลตำบลกระสังมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

**๕.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้**

**ปัญหา**

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกระสังยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒) เทศบาลตำบลกระสังไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓) เทศบาลตำบลกระสังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

-38-

**อุปสรรค**

๑) เทศบาลตำบลกระสัง มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

๓) เทศบาลตำบลกระสัง ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

**๖. ข้อเสนอแนะ**

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

**๖.๑ การดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสัง**

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) เทศบาลฯ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๕) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

**๖.๒ การบริการประชาชน**

๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาลตำบลกระสัง

๓) เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน

๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลฯ กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาลฯ

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลตำบลกระสังสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด